## Slide 2: Kort om projektet:
Planlagt opgaveoverdragelse fra Regionshospitalet Viborg til Viborg og Skive kommuner
Fuld enighed og tæt samarbejde
Mål at øge deltagelsen i hjerterehabilitering ved at rykke tilbuddene tættere på borgerne

## Slide 3
Kommuner overtog al ikke-medicinsk hjerterehabilitering fase II fra 1. februar 2015
  Fysisk træning
  Kostintervention
  Patientuddannelse
  Rygestop
  Opsporing af depression og angst
  Psykosocial indsats

## Slide 4
Projektet har spillet en stor rolle i revisionen af forløbsprogrammet vedrørende hjerterehabilitering
Ønske om dokumenterede resultater
Igangsættelse af Triple Aim i efteråret 2015

## Slide 5
Driverdiagram

## Slide 6
Mål vedrørende forbedring af sundhedstilstanden og kvalitet er til dels hentet fra nationale mål (DHRB)
Suppleret med egne mål
  SF 12
  Sikkerhed
  Patientundervisning
  Omkostninger pr. capita

## Slide 7: Resultater:
Mål 1:
Mindst 35% af alle hjertepatienter indlagt på en kardiologisk afdeling deltager i hjerterehabilitering.
Resultat:
64% af patienterne i populationen er vurderet egnede og har sagt ja til at deltage i hjerterehabilitering

## Slide 8
Mål 2:
Mindst 80% af de borgere, der deltager i fysisk træning, øger deres arbejdskapacitet med mindst 10%.
Resultat:
81% af de borgere, der har gennemført både start- og sluttest

## Slide 9
Mål 3:
Mindst 75% af de borgere, der deltager i fysisk træning oplever en forbedring af deres helbred.
Resultat:
I Skive Kommune oplever 77% af de testede borgere en forbedring af deres fysiske helbred. 58% oplever en forbedring af deres mentale helbred.
I Viborg Kommune steg andelen af borgere, der opfattede deres helbred som godt eller vældig godt fra 76% ved start til 90% ved slut.

## Slide 10
Mål 4:
Flere borgere deltager i fysisk træning som følge af opgaveoverdragelsen
Resultat:
2013: 170 borgerforløb
2015: 275 borgerforløb

## Slide 11
Mål 5:
Mindst 70% af de borgere, der påbegynder fysisk træning gennemfører mindst 80% af den planlagte træning.
Resultat:
66% af borgere, der har trænet på hold har gennemført mindst 80% af den planlagte træning

## Slide 12
Mål 6:
Sikkerheden for borgerne er høj. Ingen får behov for indlæggelse i forbindelse med træning
Resultat:
2 borgere er sendt til observation på Hjerteafdelingen. Ingen af dem havde kardielle problemer.

## Slide 13
Mål 7:
Mindst 45% af de borgere, der påbegynder fysisk træning deltager også i patientundervisning.
Resultat:
44% har deltaget i patientundervisning.

## Slide 14
Mål 8:
De gennemsnitlige omkostninger til fysisk træning pr. deltagende borger falder som følge af opgaveover-dragelsen.
Resultat:
2013: Udgifter pr. borgerforløb 10.700 kr
2015: Udgifter pr. borgerforløb 3.300 kr

## Slide 15: Kommunernes samlede økonomi:
Væsentlig flere borgere har valgt at træne
  35% flere i Viborg
  Fordobling af antallet i Skive
Viborg kommunes udgifter er faldet
Skive kommunes udgifter balancerer

## Slide 16: Opgørelse af økonomien:
Antal deltagende borgere og antal træningsbesøg mm. opgøres i projektet (regneark)
Prisberegning på leveret medarbejdertime
  Tidsregistrering
  BTP-omregning af lønninger
  Overhead

## Slide 17
Tids- og prisfastsættelse af indsatser
  Ikke måling, kvalificeret skøn
  Individuel kontakt – gruppekontakt
    Indledende kontakt
    Forundersøgelse
    Træningskontakter
    Patientundervisning
    Afsluttende samtale
  Medarbejdertid pr. kontakt og pr. forløb
  Medarbejdertid x pris